КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Наименование | Разработка модели образовательной программы (далее ОП) по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» |
| --- | --- |
| Цель | Создать к июлю 2020 г. модель ОП в соответствии с НРК, ОРК, профстандартами |
| Требования к результатам проекта: Критерии качества проекта Индикаторы | Участниками проекта должны быть: - не менее 3 работодателей - Омарбекова Н., INLEA at Cisco - Жаныбек Н., Microsoft Kazakhstan - Теремов Е., SAP Kazakhstan LLP - зарубежные эксперты, представители НУ и НПП Атамекен - Конысбаев А.Т., президент СЭЗ ПИТ «Алатау» - Чо Янг Им, Университет Гачон (Южная Корея) - Вулф К., Университет Дортмунд (Германия) - ППС профильных вузов РК, имеющих ученую степень по профилю и стаж работы по профилю не менее 15 лет, а также являющиеся ППС аккредитованных в признанных аккред.органах ОП и вузов, желательно эксперты аккред.органов - Дузбаев Н.Т., АО МУИТ - Сербин В.В., АО МУИТ - Мансурова М.Е., КазНУ имени аль-Фараби - Сембина Г.К., АО МУИТ - Смаилова С.С., ВКГТУ им.Д.Серикбаева - Рысбайұлы Б., АО МУИТ - Жумагалиев Б.И., КазНИТУ имени К.И.Сатпаева - Джусупбекова Г.Т., ЮКГУ им. М.Ауезова - Иманкулов Т.С., КазНУ им. Аль-Фараби - выпускники вузов - Бекаулов Н. - Рахим А. - Иса М. - Даулетбек Е. - обучающиеся вузов - Калдыбек Н. - Абдуллаева А.С. - Козина Л.А. - Укибасов Б.М. Индикаторы: - верификация РО и самой модели в профессиональном сообществе - возможность разработки вузами уникальных ОП в рамках данной модели |
| Сроки реализации | Июль 2020г. |
| Заказчик | Вузы РК |
| Пользователь (Выгодополучатель) | Вузы РК, обучающиеся, работодатель |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность и решаемые проблемы

Обеспечение вузов и стейкхолдеров моделью ОП, соответствующей НРК, ОРК, ПС; выработка рекомендаций определение дисциплин обязательного компонента ОП (с указанием минимального объема по направлению подготовки с учетом требований стейкхолдеров).

- РИСКИ ПРОЕКТА

| Виды рисков | Риски |
| --- | --- |
| Финансовые | Отсутствие механизмов финансирования для не возможности привлечения зарубежных и отечественных разработчиков и экспертов |
| Риски, связанные с работодателями | Отсутствие заинтересованности работодателей в реализации проекта Недостаточная компетентность практик |
| Административные | Затягивание сроков реализации проекта |
| Академические | Недостаточный уровень профессионализма и методической компетентности ППС вузов. Ограничение академической свободы вуза. |

- СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА

| Стейкхолдеры | Краткое описание взаимодействия |
| --- | --- |
| НПП Атамекен | Предоставление качественного ПС |
|  | Обеспечение связи с работодателями |
| Отраслевые ассоциации работодателей | Совместная работа по реализации проекта, обеспечение интервьюирования работодателей по запросам участников проекта |
| Отраслевые и ведомственные министерства | Согласование по вопросам реализации проекта |
| Обучающиеся, выпускники | Внесение предложений в проект |
| ВУЗы РК | Непосредственное участие в разработке цели, РО, содержания ОП |

- План работ, включающий этапы проекта, поставленные задачи, диаграмму Ганта (поставленные задачи* время (в месяцах).

Календарный план

| № п/п | Наименование задач, мероприятий по реализации задач проекта | Длительность (в месяцах) | Начало и окончание выполнения работ (дд/мм/гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 - Подготовка и анализ | Пн 06.01.2020 | Чт 05.03.2020 |
| 1.1 | Сбор примеров образовательных программ по направлению «061 Информационно-коммуникационные технологии» разных вузов РК по уровням образования | Пн 06.01.2020 | Пт 17.01.2020 |
| 1.2 | Изучение НРК, ОРК, ПС и международных стандартов по направлению «061 Информационно-коммуникационные технологии» | Пн 06.01.2020 | Пн 27.01.2020 |
| 1.3 | Провести анализ ОП и их соответствие НРК, ОРК, ПС и международных стандартов по направлению «061 Информационно-коммуникационные технологии» | Пн 20.01.2020 | Пн 10.02.2020 |
| 1.4 | Провести анализ рынка труда по вотсребованности должностей указанных в ПС. | Пн 20.01.2020 | Пн 10.02.2020 |
| 1.5 | Формулирование рекомендаций и требований для разработки трехуровневой модели образовательной программы по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» | Вт 11.02.2020 | Чт 05.03.2020 |
| 2 | Этап 2. Разработка трехуровневой модели образовательной программы по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» | Пт 06.03.2020 | Вт 05.05.2020 |
| 2.1 | Определение результатов обучения образовательной программы по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» уровня бакалавриата на основании профессиональных компетенций. | Пт 06.03.2020 | Чт 19.03.2020 |
| 2.2 | Определение базовых компетенций уровня бакалавриата | Пт 06.03.2020 | Вт 24.03.2020 |
| 2.3 | Определение результатов обучения образовательной программы по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» уровня магистратуры и их описание | Ср 25.03.2020 | Пт 10.04.2020 |
| 2.4 | Определение базовых компетенций уровня магистратуры | Ср 25.03.2020 | Вт 14.04.2020 |
| 2.5 | Определение результатов обучения образовательной программы по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» уровня PhD | Ср 15.04.2020 | Вт 05.05.2020 |
| 2.6 | Определение базовых компетенций уровня докторантуры | Ср 15.04.2020 | Вт 05.05.2020 |
| 3 | Этап 3. Разработка модели специалиста по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» | Ср 06.05.2020 | Пн 22.06.2020 |
| 3.1 | Разработка модели специалиста по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» уровня бакалавр | Ср 06.05.2020 | Пн 08.06.2020 |
| 3.2 | Разработка модели специалиста по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» уровня магистратура и PhD | Ср 06.05.2020 | Пн 08.06.2020 |
| 3.3 | Обсуждение с ведущими вузами и получение рецензий на трехуровневую модель образовательной программы по направлению подготовки кадров «061 Информационно-коммуникационные технологии» | Ср 06.05.2020 | Пн 08.06.2020 |
| 3.4 | Внести корректировки и изменения по предложениям, замечаниям вузов. | Вт 09.06.2020 | Пн 22.06.2020 |